## Mei
SITARING HAJA
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2019
NO | KODE / PROGRAM DAN KEGIATAN | NAMA PROGRAM / KEGIATAN DAN PAKET PEKERJAAN | THN PEROLEHAN | PAGU ANGGARAN Rp. | NOMOR DAN NILAI KONTRAK |  | PELAKSANA | DIMENSI |  |  |  |  | JENIS PENGADAAN | WAKTU PELAKSANAAN | STATUS KEPEMILIKAN | HARGA PEROLEHAN | REALISASI |  |  | LOKASI | KOORDINAT | PENANGGUNG JAWAB
[8 empty] | Pjg (m) | Lbr | T | VOL | SAT. |  |  |  |  | KEUANGAN |  | FISIK
[8 empty] | m | m | m | [5 empty] | Rp. | Rp. | (%) | (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
134 |  |  |  | 22593955775 | 420452650 |  | m 13: #REF!; Rp. 17: 0
| 1.03 . 1.03.02 . 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |  | 199480000 | 0 |  | Rp. 17: 0; (%) 18: 0; (%) 22: SEKRETARIAT
| 1.03 . 1.03.02 . 02 . 22 | Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor |  | 199480000 | 0 |  | Rp. 17: 0; (%) 18: 0
1 |  | Pemeliharaan dan Rehab Gedung Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Kotabaru No KIB. 03.11.01.01.01 | 2019 | 199480000 |  |  | m 13: Pekerjaan Konstruksi; (%) 18: 0; (%) 20: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang; (%) 21: S = 03°14'47,2956" E = 116°13,13,134"
| 1.03 . 1.03.02 . 03 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur |  | 49700000 | 49652000 |  | Rp. 17: 0; (%) 18: 0; (%) 22: SEKRETARIAT
| 1.03 . 1.03.02 . 03 . 06 | Pengadaan Pakaian Olahraga Beserta Perlengkapannya |  | 49700000 | 49652000 |  | Rp. 17: 0; (%) 18: 0
2 |  | Pengadaan Pakaian Pekerja Lapangan | 2019 | 30175000 | 30146529 | 602/01/PPK-SPK/PKL-SEKR/DCKTR-KTB/2019 | 7: CV. WAHYU PRATAMA; m 9: 71; m 10: Stell; m 13: Barang; m 14: 30 Hari Kalender; (%) 18: 0; (%) 19: 100; (%) 20: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
3 |  | Pengadaan Sepatu dan Topi Pekerja Lapangan | 2019 | 19525000 | 19505471 | 602/01/PPK-SPK/PKL-SEKR/DCKTR-KTB/2019 | 7: CV. WAHYU PRATAMA; m 9: 71; m 10: Buah; m 13: Barang; m 14: 30 Hari Kalender; (%) 18: 0; (%) 19: 100; (%) 20: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
| 1.04 . 1.03.02 . 16 | Program Lingkungan Sehat Perumahan |  | 46185000 | 2930000 |  | Rp. 17: 0; (%) 18: 0; (%) 22: BID. PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
| 1.04 . 1.03.02 . 16 . 02 | Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin |  | 46185000 | 2930000 |  | Rp. 17: 0; (%) 18: 0
4 |  | Pembangunan WC Umum RT.03 Teluk Gosong Kec. Pulau Laut Timur | 2019 | 40435000 |  |  | m 13: Pekerjaan Konstruksi; (%) 18: 0; (%) 20: RT.03 Teluk Gosong
5 |  | Konsultan Perencana | 2019 | 3000000 | 2930000 | 602/05/SPK/PRC-PWCU/16.02.P2LP/DCKTR/2019 | 7: CV. MULTI TATA LAKSANA; m 8: 2; m 9: 2; m 10: 3; m 13: Jasa Konsultansi; m 14: 15 Hari Kalender; (%) 18: 0; (%) 19: 100; (%) 21: S = 03°305'221" E = 116°264'850"
6 |  | Konsultan Pengawas | 2019 | 2750000 |  |  | m 13: Jasa Konsultansi; (%) 18: 0
| 1.03 . 1.03.02 . 16 | Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong |  | 894600000 | 25641000 |  | Rp. 17: 0; (%) 18: 0; (%) 22: BID. PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
| 1.03 . 1.03.02 . 16 . 03 | Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong |  | 696340000 | 25641000 |  | Rp. 17: 0; (%) 18: 0
7 |  | Pembuatan Parit Jl Indramayu RT.04 Tembus Jalan Pesantren Gunung Ulin Kab. Kotabaru | 2019 | 170560000 |  |  | m 13: Pekerjaan Konstruksi; (%) 18: 0; (%) 20: RT.04 Tembus Jalan Pesantren Gunung Ulin
8 |  | Konsultan Perencana | 2019 | 6500000 | 6480000 | 602/02/SPK/PRC-DRN/16.03.P2LP/DCKTR/2019 | 7: CV. APAFASTA CONSULTANT; m 8: 208; m 9: 0.9; m 10: 0.7; m 13: Jasa Konsultansi; m 14: 30 Hari Kalender; (%) 18: 0; (%) 19: 100; (%) 21: S = 03°16'16.4352" E = 116°12'37.224"
9 |  | Konsultan Pengawas | 2019 | 6250000 |  |  | m 13: Jasa Konsultansi; (%) 18: 0
10 |  | Pembuatan Drainase Pamukan Barat Marga Jaya | 2019 | 173060000 |  |  | m 13: Pekerjaan Konstruksi; (%) 18: 0; (%) 20: Marga Jaya
11 |  | Konsultan Perencana | 2019 | 7250000 | 7211000 | 602/02/SPK/PRC-DRN/16.03.P2LP/DCKTR/2019 | 7: CV. APAFASTA CONSULTANT; m 8: 168; m 9: 1; m 10: 0.7; m 13: Jasa Konsultansi; m 14: 30 Hari Kalender; (%) 18: 0; (%) 19: 100; (%) 21: S = 02°20'21.768" E = 116°0'15.8652"
12 |  | Konsultan Pengawas | 2019 | 7000000 |  |  | m 13: Jasa Konsultansi; (%) 18: 0
13 |  | Pembangunan Drainase RT 05 Desa Sido Mulyo Kec. Kelumpang Hulu | 2019 | 115710000 |  |  | m 13: Pekerjaan Konstruksi; (%) 18: 0; (%) 20: RT 05 Desa Sido Mulyo
14 |  | Konsultan Perencana | 2019 | 6000000 | 5975000 | 602/02/SPK/PRC-DRN/16.03.P2LP/DCKTR/2019 | 7: CV. APAFASTA CONSULTANT; m 8: 132.5; m 9: 1; m 10: 0.7; m 13: Jasa Konsultansi; m 14: 30 Hari Kalender; (%) 18: 0; (%) 19: 100; (%) 21: S = 02°5'51.378" E = 115°57'59.3964"
15 |  | Konsultan Pengawas | 2019 | 5750000 |  |  | m 13: Jasa Konsultansi; (%) 18: 0
16 |  | Pembangunan Drainase Jalan Karya Bersama RT.10 Desa Semayap Kec.Pulau Laut Utara | 2019 | 186510000 |  |  | m 13: Pekerjaan Konstruksi; (%) 18: 0; (%) 20: RT.10 Desa Semayap
17 |  | Konsultan Perencana | 2019 | 6000000 | 5975000 | 602/02/SPK/PRC-DRN/16.03.P2LP/DCKTR/2019 | 7: CV. APAFASTA CONSULTANT; m 8: 253.35; m 9: 0.8; m 10: 0.6; m 13: Jasa Konsultansi; m 14: 30 Hari Kalender; (%) 18: 0; (%) 19: 100; (%) 21: S = 03°15'15.7248" E = 116°13'3.5004"
18 |  | Konsultan Pengawas | 2019 | 5750000 |  |  | m 13: Jasa Konsultansi; (%) 18: 0
| 1.03 . 1.03.02 . 16 . 05 | Rehabilitasi/Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah |  | 198260000 | 0 |  | Rp. 17: 0; (%) 18: 0
19 |  | Pemeliharaan Rutin / Berkala Drainase dan Trotoar Kab. Kotabaru | 2019 | 182010000 |  |  | m 13: Pekerjaan Konstruksi; (%) 18: 0; (%) 20: Kec. P.L. Utara
20 |  | Konsultan Perencana | 2019 | 8500000 |  |  | m 13: Jasa Konsultansi; (%) 18: 0
21 |  | Konsultan Pengawas | 2019 | 7750000 |  |  | m 13: Jasa Konsultansi; (%) 18: 0
| 1.04 . 1.03.02 . 20 | Program pengelolaan areal pemakaman |  | 288450000 | 0 |  | Rp. 17: 0; (%) 18: 0; (%) 22: BID. PENATAAN RUANG
| 1.04 . 1.03.02 . 20 . 06 | Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman |  | 288450000 | 0 |  | Rp. 17: 0; (%) 18: 0
22 |  | Lanjutan Pagar Kuburan Muslim Desa Manunggul Lama Kec. Sungai Durian | 2019 | 175000000 |  |  | m 13: Pekerjaan Konstruksi; (%) 18: 0; (%) 20: Desa Manunggul Lama
23 |  | Konsultan Perencana | 2019 | 12250000 |  |  | m 13: Jasa Konsultansi; (%) 18: 0
24 |  | Konsultan Pengawas | 2019 | 10500000 |  |  | m 13: Jasa Konsultansi; (%) 18: 0
25 |  | Lanjutan Pembangunan Pagar Kuburan Warga Bali Desa Telaga Sari Kec. Kelumpang Hilir | 2019 | 80200000 |  |  | m 13: Pekerjaan Konstruksi; (%) 18: 0; (%) 20: Desa Telaga Sari
26 |  | Konsultan Perencana | 2019 | 5650000 |  |  | m 13: Jasa Konsultansi; (%) 18: 0
27 |  | Konsultan Pengawas | 2019 | 4850000 |  |  | m 13: Jasa Konsultansi; (%) 18: 0
| 2.05 . 1.03.02 . 24 | Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) |  | 197750000 | 12244650 |  | Rp. 17: 0; (%) 18: 0; (%) 22: BID. PENATAAN RUANG
| 2.05 . 1.03.02 . 24 . 06 | Pemeliharaan RTH |  | 197750000 | 12244650 |  | Rp. 17: 0; (%) 18: 0
28 |  | Pemeliharaan Rutin/ Berkala RTH Taman Saijaan No KIB.03.12.04.01.01, Tugu Bundaran Tanjung Serdang No.KIB 03.12.02.02.01, Tugu Kepiting No KIB. 03.11.01.27.04 No.Reg. 0021 dan RTH Dalam Kota Kabupaten Kotabaru | 2019 | 175000000 |  |  | m 13: Pekerjaan Konstruksi; (%) 18: 0; (%) 20: Kec. P.L. Utara dan Kec. P.L. Tengah
29 |  | Konsultan Perencana | 2019 | 12250000 | 12244650 | 602.1/01/SPK/PRC/24.06/APBD/BID.PR/DCKTR/2019 | 7: CV. CIPTA BUDITAMA; m 13: Jasa Konsultansi; m 14: 30 Hari Kalender; (%) 18: 0; (%) 19: 100
30 |  | Konsultan Pengawas | 2019 | 10500000 |  |  | m 13: Jasa Konsultansi; (%) 18: 0
| 1.03 . 1.03.02 . 25 | Program penyediaan dan pengolahan air baku |  | 414638275 | 0 |  | Rp. 17: 0; (%) 18: 0; (%) 22: BID. PENYELENGGARA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
| 1.03 . 1.03.02 . 25 . 01 | Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa |  | 230138275 | 0 |  | Rp. 17: 0; (%) 18: 0
31 |  | Pipanisasi Air Bersih Jalan UPT Sembuluan RT.08 Dusun 03 Desa Pantai Baru Kec. Pulau Laut Tengah | 2019 | 42765000 |  |  | m 13: Pekerjaan Konstruksi; (%) 18: 0; (%) 20: RT.08 Dusun 03 Desa Pantai Baru
32 |  | Konsultan Perencana | 2019 | 2993550 |  |  | m 13: Jasa Konsultansi; (%) 18: 0
33 |  | Konsultan Pengawas | 2019 | 2779725 |  |  | m 13: Jasa Konsultansi; (%) 18: 0
34 |  | Pipanisasi Embung Desa Mandala Kec. Kelumpang Hilir | 2019 | 80000000 |  |  | m 13: Pekerjaan Konstruksi; (%) 18: 0; (%) 20: Desa Mandala
35 |  | Konsultan Perencana | 2019 | 5600000 |  |  | m 13: Jasa Konsultansi; (%) 18: 0
36 |  | Konsultan Pengawas | 2019 | 5200000 |  |  | m 13: Jasa Konsultansi; (%) 18: 0
37 |  | Rehabilitasi Pipa Air Bersih RT.05 Desa Sembilang Kec. Kelumpang Tengah | 2019 | 80000000 |  |  | m 13: Pekerjaan Konstruksi; (%) 18: 0; (%) 20: RT.05 Desa Sembilang
38 |  | Konsultan Perencana | 2019 | 5600000 |  |  | m 13: Jasa Konsultansi; (%) 18: 0
39 |  | Konsultan Pengawas | 2019 | 5200000 |  |  | m 13: Jasa Konsultansi; (%) 18: 0
| 1.03 . 1.03.02 . 25 . 04 | Pembangunan sumur sumur air tanah |  | 184500000 | 0 |  | Rp. 17: 0; (%) 18: 0
40 | P.L. Selatan | Pengadaan Air Bersih Sumur Bor Rt.03 Tanjung Seloka Utara | 2019 | 124000000 |  |  | m 13: Pekerjaan Konstruksi; (%) 18: 0; (%) 20: Rt.03 Tanjung Seloka Utara
41 |  | Konsultan Perencana | 2019 | 8060000 |  |  | m 13: Jasa Konsultansi; (%) 18: 0
42 |  | Konsultan Pengawas | 2019 | 7440000 |  |  | m 13: Jasa Konsultansi; (%) 18: 0
43 |  | Pengadaan Sumur Bor Rt.5 Desa Langadai Kec.Kelumpang Hilir | 2019 | 40000000 |  |  | m 13: Pekerjaan Konstruksi; (%) 18: 0; (%) 20: Rt.5 Desa Langadai
44 |  | Konsultan Perencana | 2019 | 2600000 |  |  | m 13: Jasa Konsultansi; (%) 18: 0
45 |  | Konsultan Pengawas | 2019 | 2400000 |  |  | m 13: Jasa Konsultansi; (%) 18: 0
| 1.03 . 1.03.02 . 27 | Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah |  | 4901392500 | 29750000 |  | Rp. 17: 0; (%) 18: 0; (%) 22: BID. PENYELENGGARA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM & BID. PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
| 1.03 . 1.03.02 . 27 . 03 | Pengembangan Teknologi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah |  | 247392500 | 0 |  | Rp. 17: 0; (%) 18: 0
46 |  | Bahan Bakar Solar | 2019 | 135000000 |  |  | m 13: Barang; (%) 18: 0; (%) 20: Di IKK Hampang, Kelumpang Utara, P.L. Barat
47 |  | Bahan Pelumas (4 Kali/Tahun) | 2019 | 14400000 |  |  | m 13: Barang; (%) 18: 0
48 |  | Bahan Kimia Tawas | 2019 | 23992500 |  |  | m 13: Barang; (%) 18: 0
49 |  | Bahan Kimia Kaporit | 2019 | 24000000 |  |  | m 13: Barang; (%) 18: 0
50 |  | Pemeliharaan Jaringan Perpipaan | 2019 | 25000000 |  |  | m 13: Pekerjaan Konstruksi; (%) 18: 0
51 |  | Pemeliharaan Bukan Jaringan Perpipaan (Mesin-mesin Pompa, Alat-alat, WTP, Reservoir,dll) | 2019 | 25000000 |  |  | m 13: Pekerjaan Konstruksi; (%) 18: 0
| 1.03 . 1.03.02 . 27 . 10 | Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (DAK dan Pendamping) |  | 2849000000 | 29750000 |  | Rp. 17: 0; (%) 18: 0
52 |  | Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Hampang untuk Desa Limbungan Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru | 2019 | 1000000000 |  |  | m 13: Pekerjaan Konstruksi; (%) 18: 0; (%) 20: Desa Limbungan
53 |  | Konsultan Perencana | 2019 | 15000000 | 14850000 | 602/01/PPK-SPK/KONSL/HMPG-PUDI/SPAM-DCKTR/2019 | 7: CV. BINTANG JAYA KONSULTAN; m 13: Jasa Konsultansi; m 14: 30 Hari Kalender; (%) 18: 0; (%) 19: 100
54 |  | Konsultan Pengawas | 2019 | 17000000 |  |  | m 13: Jasa Konsultansi; (%) 18: 0
55 |  | Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM IKK Kelumpang Utara untuk Desa Pudi Kecamatan Kelumpang Utara Kabupaten Kotabaru | 2019 | 998000000 |  |  | m 13: Pekerjaan Konstruksi; (%) 18: 0; (%) 20: Desa Pudi
56 |  | Konsultan Perencana | 2019 | 15000000 | 14900000 | 602/01/PPK-SPK/KONSL/HMPG-PUDI/SPAM-DCKTR/2019 | 7: CV. BINTANG JAYA KONSULTAN; m 13: Jasa Konsultansi; m 14: 30 Hari Kalender; (%) 18: 0; (%) 19: 100
57 |  | Konsultan Pengawas | 2019 | 17000000 |  |  | m 13: Jasa Konsultansi; (%) 18: 0
58 |  | Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Desa Bekambit Asri untuk Desa Bekambit Asri Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru | 2019 | 760000000 |  |  | m 13: Pekerjaan Konstruksi; (%) 18: 0; (%) 20: Desa Bekambit Asri
59 |  | Konsultan Perencana | 2019 | 12000000 |  |  | m 13: Jasa Konsultansi; (%) 18: 0
60 |  | Konsultan Pengawas | 2019 | 15000000 |  |  | m 13: Jasa Konsultansi; (%) 18: 0
| 1.03 . 1.03.02 . 27 . 12 | Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah (DAK dan Pendamping) |  | 1805000000 | 0 |  | Rp. 17: 0; (%) 18: 0
61 |  | Pembangunan MCK Kombinasi IPAL Komunal Kawasan Cantung Kec.Kelumpang Hulu | 2019 | 600000000 |  |  | m 13: Pekerjaan Konstruksi; (%) 18: 0; (%) 20: Cantung
62 |  | Pembangunan MCK Kombinasi IPAL Komunal Desa Bandar Raya Kec.Pulau Laut Tanjung Selayar | 2019 | 600000000 |  |  | m 13: Pekerjaan Konstruksi; (%) 18: 0; (%) 20: Desa Bandar Raya
63 |  | Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal (5-10 KK) Kecamatan Pulau Laut Utara | 2019 | 605000000 |  |  | m 13: Pekerjaan Konstruksi; (%) 18: 0; (%) 20: Pulau Laut Utara
| 1.03 . 1.03.02 . 29 | Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh |  | 13416765000 | 187470000 |  | Rp. 17: 0; (%) 18: 0; (%) 22: BID. BANGUNAN GEDUNG DAN JASA KONSTRUKSI
| 1.03 . 1.03.02 . 29 . 02 | Pembangunan/peningkatan infrastruktur |  | 13416765000 | 187470000 |  | Rp. 17: 0; (%) 18: 0
64 |  | Rehab Gedung Ratu Intan Kotabaru | 2019 | 187250000 |  |  | m 13: Pekerjaan Konstruksi; (%) 18: 0; (%) 20: Pulau Laut Utara
65 |  | Konsultan Perencana | 2019 | 12000000 | 11900000 | 602/04/SPK/PRC/29.02/BGJK/DCKTR/2019 | 7: CV.MULTI TATA LAKSANA; m 13: Jasa Konsultansi; m 14: 30 Hari Kalender; (%) 21: Koordinat dan Volume
66 |  | Konsultan Pengawas | 2019 | 11235000 |  |  | m 13: Jasa Konsultansi; (%) 18: 0
67 |  | Pembangunan Gedung Yayasan Mulia Bakti Desa Bumi Asih Kec. Kelumpang Selatan | 2019 | 88000000 |  |  | m 13: Pekerjaan Konstruksi; (%) 18: 0; (%) 20: Desa Bumi Asih
68 |  | Konsultan Perencana | 2019 | 6160000 | 6140000 | 602/05/SPK/PRC/29.02/BGJK/DCKTR/2019 | 7: CV. PUTRA TUNGGAL DESIGN; m 13: Jasa Konsultansi; m 14: 30 Hari Kalender; (%) 18: 0
69 |  | Konsultan Pengawas | 2019 | 5720000 |  |  | m 13: Jasa Konsultansi; (%) 18: 0
70 |  | Rehab Balai Adat Desa Magalau Hilir Kec. Kelumpang Barat | 2019 | 80000000 |  |  | m 13: Pekerjaan Konstruksi; (%) 18: 0; (%) 20: Desa Magalau Hilir
71 |  | Konsultan Perencana | 2019 | 5600000 | 5580000 | 602/05/SPK/PRC/29.02/BGJK/DCKTR/2019 | 7: CV. PUTRA TUNGGAL DESIGN; m 13: Jasa Konsultansi; m 14: 30 Hari Kalender; (%) 18: 0
72 |  | Konsultan Pengawas | 2019 | 5200000 |  |  | m 13: Jasa Konsultansi; (%) 18: 0
73 |  | Rehab Balai Desa Dusun 4 Desa Sungai Pasir Kec.Pulau Laut Tengah | 2019 | 126000000 |  |  | m 13: Pekerjaan Konstruksi; (%) 18: 0; (%) 20: Desa Sungai Pasir
74 |  | Konsultan Perencana | 2019 | 7000000 | 6935000 | 602/03/SPK/PRC/29.02/BGJK/DCKTR/2019 | 7: CV.MULTI TATA LAKSANA; m 13: Jasa Konsultansi; m 14: 30 Hari Kalender; (%) 18: 0; (%) 21: Koordinat dan Volume
75 |  | Konsultan Pengawas | 2019 | 8000000 |  |  | m 13: Jasa Konsultansi; (%) 18: 0
76 |  | Pembangunan Perkantoran Kawasan Sebelimbingan | 2019 | 7057230000 |  |  | m 13: Pekerjaan Konstruksi; (%) 18: 0; (%) 20: Sebelimbingan
77 |  | Konsultan Perencana | 2019 | 98000000 |  |  | m 13: Jasa Konsultansi; (%) 18: 0
78 |  | Konsultan Pengawas | 2019 | 202000000 |  |  | m 13: Jasa Konsultansi; (%) 18: 0
79 |  | Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (Lanjutan) | 2019 | 2452000000 |  |  | m 13: Pekerjaan Konstruksi; (%) 18: 0; (%) 20: Sebelimbingan
80 |  | Konsultan Perencana | 2019 | 55000000 |  |  | m 13: Jasa Konsultansi; (%) 18: 0
81 |  | Konsultan Pengawas | 2019 | 100000000 |  |  | m 13: Jasa Konsultansi; (%) 18: 0
82 |  | Rehab Kantor Kecamatan Hampang | 2019 | 200000000 |  |  | m 13: Pekerjaan Konstruksi; (%) 18: 0; (%) 20: Hampang
83 |  | Konsultan Perencana | 2019 | 14500000 | 14400000 | 602/05/SPK/PRC/29.02/BGJK/DCKTR/2019 | 7: CV. PUTRA TUNGGAL DESIGN; m 13: Jasa Konsultansi; m 14: 30 Hari Kalender; (%) 18: 0
84 |  | Konsultan Pengawas | 2019 | 13000000 |  |  | m 13: Jasa Konsultansi; (%) 18: 0
85 |  | Pembangunan Tambahan Ruang Baru Kejaksaan Negeri Kotabaru | 2019 | 1130000000 |  |  | m 13: Pekerjaan Konstruksi; (%) 18: 0; (%) 20: Kec. P.L. Utara
86 |  | Konsultan Perencana | 2019 | 67800000 | 67000000 | 602/02/SPK/PRC/29.02/BGJK/DCKTR/2019 | 7: CV.MANDIRI TATA SARANA CONSULTANT; m 8: 22.2; m 9: 5; m 10: 10.37; m 13: Jasa Konsultansi; m 14: 30 Hari Kalender; (%) 18: 0; (%) 19: 100; (%) 21: S = 03°14'53,52" E = 116°13'16,921"
87 |  | Konsultan Pengawas | 2019 | 56500000 |  |  | m 13: Jasa Konsultansi; (%) 18: 0
88 |  | Rehab Gedung Islamic Center | 2019 | 1287000000 |  |  | m 13: Pekerjaan Konstruksi; (%) 18: 0; (%) 20: Kec. P.L. Utara
89 |  | Konsultan Perencana | 2019 | 77220000 | 75515000 | 602/01/SPK/PRC/29.02/BGJK/DCKTR/2019 | 7: PT. ITNASINDO JAYA KONSULTAN; m 8: 44.09; m 9: 42.15; m 13: Jasa Konsultansi; m 14: 30 Hari Kalender; (%) 18: 0; (%) 19: 100; (%) 21: S = 03°14'18" E = 116°13'43"
90 |  | Konsultan Pengawas | 2019 | 64350000 |  |  | m 13: Jasa Konsultansi; (%) 18: 0
| 1.03 . 1.03.02 . 34 | Program Perencanaan Tata Ruang |  | 400000000 | 0 |  | Rp. 17: 0; (%) 18: 0; (%) 22: BID. PENATAAN RUANG
| 1.03 . 1.03.02 . 34 . 11 | Revisi Rencana Tata Ruang |  | 400000000 | 0 |  | Rp. 17: 0; (%) 18: 0
91 |  | Penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Kotabaru | 2019 | 400000000 |  |  | m 13: Jasa Konsultansi; (%) 18: 0; (%) 20: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
| 1.03 . 1.03.02 . 37 | Program Peningkatan Infrastruktur Pendukung Kawasan Perkotaan dan Pedesaan |  | 1784995000 | 112765000 |  | Rp. 17: 0; (%) 18: 0; (%) 22: BID. PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN
| 1.03 . 1.03.02 . 37 . 01 | Pembangunan Jaringan Listrik Lingkungan Perkotaan dan Pedesaan |  | 1564995000 | 57827000 |  | Rp. 17: 0; (%) 18: 0
92 |  | Pengadaan Mesin Lampu dan Kabel Sangkoh Rt.06 dan 07 Desa Manunggal Lama Kec. Sungai Durian | 2019 | 49530000 |  |  | m 13: Barang; (%) 18: 0; (%) 20: Rt.06 dan 07 Desa Manunggal Lama
93 |  | Pengadaan Mesin Lampu Kantor Desa Manunggal Lama Kec. Sungai Durian | 2019 | 24530000 |  |  | m 13: Barang; (%) 18: 0; (%) 20: Manunggal Lama
94 |  | Penerangan Jalan Umum Rt. 18 Desa Tegal Rejo Kecamatan Kelumpang Hilir | 2019 | 15000000 |  |  | m 13: Pekerjaan Konstruksi; (%) 18: 0; (%) 20: Rt. 18 Desa Tegal Rejo
95 |  | PJU Tenaga Surya RT 04, RT 05, RT 06, RT 07 Desa Bangkalan Dayak Kec. Kelumpang Hulu | 2019 | 85460000 |  |  | m 13: Pekerjaan Konstruksi; (%) 18: 0; (%) 20: Desa Bangkalan Dayak
96 |  | Konsultan Perencana | 2019 | 4500000 | 4471500 | 602/04/SPK/PRC-PJU/37.01.P2LP/DCKTR/2019 | 7: CV.MANDIRI TATA SARANA CONSULTANT; m 13: Jasa Konsultansi; m 14: 30 Hari Kalender; (%) 18: 0
97 |  | Konsultan Pengawas | 2019 | 4000000 |  |  | m 13: Jasa Konsultansi; (%) 18: 0
98 |  | Pengadaan dan Pemasangan Solar Sel/PLTS Desa Manunggal Baru Kec. Sungai Durian | 2019 | 131960000 |  |  | m 13: Pekerjaan Konstruksi; (%) 18: 0; (%) 20: Desa Manunggal Baru
99 |  | Konsultan Perencana | 2019 | 5500000 | 5438000 | 602/04/SPK/PRC-PJU/37.01.P2LP/DCKTR/2019 | 7: CV.MANDIRI TATA SARANA CONSULTANT; m 13: Jasa Konsultansi; m 14: 30 Hari Kalender; (%) 18: 0
100 |  | Konsultan Pengawas | 2019 | 5000000 |  |  | m 13: Jasa Konsultansi; (%) 18: 0
101 |  | Penerangan Jalan Umum (PJU) Desa Sebelimbingan RT 02 Kec. Pulau Laut Utara | 2019 | 26905000 |  |  | m 13: Pekerjaan Konstruksi; (%) 18: 0; (%) 20: Desa Sebelimbingan RT 02
102 |  | Konsultan Perencana | 2019 | 1250000 | 1250000 | 602/03/SPK/PRC-PJU/37.01.P2LP/DCKTR/2019 | 7: CV.MANDIRI TATA SARANA CONSULTANT; m 13: Jasa Konsultansi; m 14: 30 Hari Kalender; (%) 18: 0; (%) 19: 100
103 |  | Konsultan Pengawas | 2019 | 1100000 |  |  | m 13: Jasa Konsultansi; (%) 18: 0
104 |  | Penerangan Jalan Umum Desa Pantai Baru Kec. Kelumpang Selatan | 2019 | 23405000 |  |  | m 13: Pekerjaan Konstruksi; (%) 18: 0; (%) 20: Desa Pantai Baru
105 |  | Konsultan Perencana | 2019 | 1250000 | 1250000 | 602/04/SPK/PRC-PJU/37.01.P2LP/DCKTR/2019 | 7: CV.MANDIRI TATA SARANA CONSULTANT; m 13: Jasa Konsultansi; m 14: 30 Hari Kalender; (%) 18: 0
106 |  | Konsultan Pengawas | 2019 | 1100000 |  |  | m 13: Jasa Konsultansi; (%) 18: 0
107 |  | Penerangan Jalan Umum Desa Betung Kec. Pulau Laut Timur | 2019 | 41355000 |  |  | m 13: Pekerjaan Konstruksi; (%) 18: 0; (%) 20: Desa Betung
108 |  | Konsultan Perencana | 2019 | 2500000 | 2500000 | 602/03/SPK/PRC-PJU/37.01.P2LP/DCKTR/2019 | 7: CV.MANDIRI TATA SARANA CONSULTANT; m 13: Jasa Konsultansi; m 14: 30 Hari Kalender; (%) 18: 0; (%) 19: 100
109 |  | Konsultan Pengawas | 2019 | 2400000 |  |  | m 13: Jasa Konsultansi; (%) 18: 0
110 |  | Pengadaan dan Pemasangan PJU Desa Tirawan Kec. Pulau Laut Utara | 2019 | 60000000 |  |  | m 13: Pekerjaan Konstruksi; (%) 18: 0; (%) 20: Desa Tirawan
111 |  | Konsultan Perencana | 2019 | 3500000 | 3500000 | 602/03/SPK/PRC-PJU/37.01.P2LP/DCKTR/2019 | 7: CV.MANDIRI TATA SARANA CONSULTANT; m 13: Jasa Konsultansi; m 14: 30 Hari Kalender; (%) 18: 0; (%) 19: 100
112 |  | Konsultan Pengawas | 2019 | 3000000 |  |  | m 13: Jasa Konsultansi; (%) 18: 0
113 |  | Pengadaan dan Pemasangan PJU Desa Sigam Kec. Pulau Laut Utara | 2019 | 150000000 |  |  | m 13: Pekerjaan Konstruksi; (%) 18: 0; (%) 20: Desa Sigam
114 |  | Konsultan Perencana | 2019 | 5500000 | 5500000 | 602/03/SPK/PRC-PJU/37.01.P2LP/DCKTR/2019 | 7: CV.MANDIRI TATA SARANA CONSULTANT; m 13: Jasa Konsultansi; m 14: 30 Hari Kalender; (%) 18: 0; (%) 19: 100
115 |  | Konsultan Pengawas | 2019 | 5000000 |  |  | m 13: Jasa Konsultansi; (%) 18: 0
116 |  | Pengadaan dan Pemasangan PJU Desa Sarang Tiung Kec. Pulau Laut Utara | 2019 | 169750000 |  |  | m 13: Pekerjaan Konstruksi; (%) 18: 0; (%) 20: Desa Sarang Tiung
117 |  | Konsultan Perencana | 2019 | 6500000 | 6500000 | 602/03/SPK/PRC-PJU/37.01.P2LP/DCKTR/2019 | 7: CV.MANDIRI TATA SARANA CONSULTANT; m 13: Jasa Konsultansi; m 14: 30 Hari Kalender; (%) 18: 0; (%) 19: 100
118 |  | Konsultan Pengawas | 2019 | 6000000 |  |  | m 13: Jasa Konsultansi; (%) 18: 0
119 |  | Pengadaan dan Pemasangan PJU Menuju Hutan Meranti | 2019 | 170000000 |  |  | m 13: Pekerjaan Konstruksi; (%) 18: 0; (%) 20: Hutan Meranti
120 |  | Konsultan Perencana | 2019 | 7000000 | 6955000 | 602/03/SPK/PRC-PJU/37.01.P2LP/DCKTR/2019 | 7: CV.MANDIRI TATA SARANA CONSULTANT; m 13: Jasa Konsultansi; m 14: 30 Hari Kalender; (%) 18: 0; (%) 19: 100
121 |  | Konsultan Pengawas | 2019 | 6500000 |  |  | m 13: Jasa Konsultansi; (%) 18: 0
122 |  | Pengadaan dan Pemasangan Ornamen/Lampu Hias Jl. Suryagandamana | 2019 | 176000000 |  |  | m 13: Pekerjaan Konstruksi; (%) 18: 0; (%) 20: Jl. Suryagandamana
123 |  | Konsultan Perencana | 2019 | 7000000 | 6988000 | 602/03/SPK/PRC-PJU/37.01.P2LP/DCKTR/2019 | 7: CV.MANDIRI TATA SARANA CONSULTANT; m 13: Jasa Konsultansi; m 14: 30 Hari Kalender; (%) 18: 0; (%) 19: 100
124 |  | Konsultan Pengawas | 2019 | 6500000 |  |  | m 13: Jasa Konsultansi; (%) 18: 0
125 |  | Penerangan Jalan Umum (PJU) Jl. P. Indra Kesuma Negara | 2019 | 150000000 |  |  | m 13: Pekerjaan Konstruksi; (%) 18: 0; (%) 20: Jl. P. Indra Kesuma Negara
126 |  | Konsultan Perencana | 2019 | 6500000 | 6500000 | 602/03/SPK/PRC-PJU/37.01.P2LP/DCKTR/2019 | 7: CV.MANDIRI TATA SARANA CONSULTANT; m 13: Jasa Konsultansi; m 14: 30 Hari Kalender; (%) 18: 0; (%) 19: 100
127 |  | Konsultan Pengawas | 2019 | 6000000 |  |  | m 13: Jasa Konsultansi; (%) 18: 0
128 |  | Pemasangan Ornamen dan Lampu Jalan Pantai Gedambaan Kec. Pulau Laut Utara | 2019 | 180000000 |  |  | m 13: Pekerjaan Konstruksi; (%) 18: 0; (%) 20: Pantai Gedambaan
129 |  | Konsultan Perencana | 2019 | 7000000 | 6974500 | 602/03/SPK/PRC-PJU/37.01.P2LP/DCKTR/2019 | 7: CV.MANDIRI TATA SARANA CONSULTANT; m 13: Jasa Konsultansi; m 14: 30 Hari Kalender; (%) 18: 0; (%) 19: 100
130 |  | Konsultan Pengawas | 2019 | 6500000 |  |  | m 13: Jasa Konsultansi; (%) 18: 0
| 1.03 . 1.03.02 . 37 . 02 | Pemeliharaan Rutin/berkala Jaringan Listrik Lingkungan Perkotaan dan Pedesaan |  | 220000000 | 54938000 |  | Rp. 17: 0; (%) 18: 0
131 |  | Pemeliharaan Jaringan Listrik Lingkungan Perkotaan dan Perdesaan | 2019 | 55000000 | 54938000 | 602/01/SPK/PMLH-TRW.I/37.02.P2LP/DCKTR/2019 | 7: CV. IQNA MANDIRI; m 8: 17 Macam; m 13: Barang; m 14: 30 Hari Kalender; (%) 18: 0; (%) 19: 100; (%) 20: Kab. Kotabaru
132 |  | Pemeliharaan Jaringan Listrik Lingkungan Perkotaan dan Perdesaan | 2019 | 55000000 |  |  | m 13: Barang; (%) 18: 0; (%) 20: Kab. Kotabaru
133 |  | Pemeliharaan Jaringan Listrik Lingkungan Perkotaan dan Perdesaan | 2019 | 55000000 |  |  | m 13: Barang; (%) 18: 0; (%) 20: Kab. Kotabaru
134 |  | Pemeliharaan Jaringan Listrik Lingkungan Perkotaan dan Perdesaan | 2019 | 55000000 |  |  | m 13: Barang; (%) 18: 0; (%) 20: Kab. Kotabaru

## DATA BMD DCKTR
SITARING HAJA
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2019
No | KODE/ PROGRAM DAN KEGIATAN |  | URAIAN |  | PAGU ANGGARAN Rp. | NOMOR DAN NILAI KONTRAK | PELAKSANA | DIMENSI |  |  |  |  | JENIS PENGADAAN | WAKTU PELAKSANAAN | STATUS KEPEMILIKAN | HARGA PEROLEHAN RP. | REALISASI |  |  | LOKASI | KOORDINAT | PENANGGUNG JAWAB
|  |  | NAMA PEKERJAAN | THN PEROLEHAN |  |  |  | Pjg | Lbr | T | VOL | SAT. |  |  |  |  | KEUANGAN |  | FISIK
[8 empty] | m | m | m | [6 empty] | Rp. | (%) | (%)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1.03 . 1.03.02 . 02 . 22/ Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
| 5 . 2 . 3 . 49 . 01 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor | Pemeliharaan dan Rehab Gedung Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Kotabaru No KIB. 03.11.01.01.01 | 2019 | 199480000 |  |  | m 10: 1; m 12: PEK. KONSTRUKSI; m 14: DCKTR; (%) 22: SEKRETARIAT
1.03 . 1.03.02 . 03 . 06/ Pengadaan Pakaian Olahraga Beserta Perlengkapannya
| 5 . 2 . 2 . 14 . 04 | Belanja Pakaian Olahraga | Pengadaan Pakaian Pekerja Lapangan | 2019 |  |  |  | m 10: 71; m 14: PAKAI HABIS
|  |  | Pengadaan Sepatu dan Topi Pekerja Lapangan | 2019 |  |  |  | m 10: 71; m 14: PAKAI HABIS